## Hoja1
Risk Register (Registro de Riesgos)
ID | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Nivel | Medida preventiva / mitigación | Respuesta
R-01 | Errores en la conexión entre PHP y la base de datos. | Técnico | Media | Alto | Alto | Probar las conexiones y consultas de cada módulo por separado. | Revisar la configuración y recuperar una versión funcional mientras se corrige el error.
R-02 | Fallas en la estructura o relaciones de la base de datos. | Técnico | Media | Alto | Alto | Revisar el modelo entidad-relación antes de modificar tablas. | Corregir la estructura y actualizar las relaciones afectadas.
R-03 | Pérdida accidental de código o archivos del proyecto. | Técnico | Media | Alto | Alto | Utilizar GitHub y realizar commits frecuentes. | Recuperar una versión anterior mediante Git.
R-04 | Conflictos entre cambios realizados por los integrantes en GitHub. | Equipo / Técnico | Media | Alto | Alto | Utilizar ramas y coordinar qué archivos modifica cada integrante. | Resolver los conflictos y verificar el sistema antes de fusionar los cambios.
R-05 | Retraso en el desarrollo de los módulos. | Tiempo | Alta | Alto | Alto | Dividir actividades y priorizar las funciones principales. | Posponer funciones secundarias y concentrarse en la versión funcional mínima.
R-06 | Falta de tiempo para terminar todas las funcionalidades planeadas. | Tiempo / Alcance | Media | Alto | Alto | Establecer prioridades desde el inicio. | Reducir temporalmente el alcance y dejar funciones adicionales para una etapa posterior.
R-07 | Cambios en los requisitos solicitados por el profesor o por el equipo. | Alcance | Media | Medio | Medio | Revisar los requisitos antes de implementar cambios importantes. | Analizar el impacto y adaptar el plan sin afectar las funciones principales.
R-08 | Integración incorrecta entre los diferentes módulos. | Técnico | Media | Alto | Alto | Probar cada módulo antes de integrarlo con los demás. | Identificar el módulo que provoca el problema y corregirlo antes de continuar.
R-09 | Fallos en el sistema de citas médicas. | Funcional | Media | Alto | Alto | Probar diferentes médicos, pacientes, fechas, horarios y estados. | Corregir el módulo y volver a ejecutar las pruebas antes de integrarlo nuevamente.
R-10 | Registros duplicados o información incorrecta en la base de datos. | Datos | Media | Alto | Alto | Validar formularios y datos antes de almacenarlos. | Corregir los registros afectados y reforzar las validaciones.
R-11 | Acceso de un usuario a información que no le corresponde. | Seguridad | Baja | Muy alto | Alto | Implementar autenticación y permisos según el rol del usuario. | Bloquear el acceso, revisar permisos y corregir la vulnerabilidad.
R-12 | Pérdida o exposición de información sensible de pacientes. | Seguridad / Datos | Baja | Muy alto | Alto | Restringir accesos y evitar almacenar información innecesaria. | Aislar el problema, revisar los accesos y recuperar una versión segura.
R-13 | Contraseñas o credenciales almacenadas de manera insegura. | Seguridad | Media | Alto | Alto | Implementar mecanismos adecuados para proteger las credenciales. | Corregir el almacenamiento y actualizar las credenciales afectadas.
R-14 | Problemas de usabilidad para pacientes o médicos. | Usuario | Media | Medio | Medio | Mantener una interfaz sencilla y realizar pruebas con usuarios. | Simplificar las pantallas o modificar los elementos que generen confusión.
R-15 | Problemas de compatibilidad con diferentes navegadores o dispositivos. | Técnico | Media | Medio | Medio | Probar la página en distintos navegadores y tamaños de pantalla. | Ajustar el diseño o código para mejorar la compatibilidad.
R-16 | Dependencia de servicios externos o recursos de Internet. | Técnico / Recursos | Media | Medio | Medio | Identificar dependencias externas y contar con alternativas cuando sea posible. | Utilizar una alternativa temporal o limitar la función dependiente del servicio.
R-17 | El asistente de IA proporciona recomendaciones incorrectas o poco adecuadas. | IA / Funcional | Media | Alto | Alto | Limitar el alcance de la IA y establecer que funciona como apoyo, no como diagnóstico. | Revisar la respuesta, limitar la funcionalidad y canalizar al usuario hacia atención profesional cuando corresponda.
R-18 | Dificultad del equipo para implementar alguna tecnología o funcionalidad. | Recursos / Conocimiento | Media | Medio | Medio | Investigar previamente y distribuir las tareas según los conocimientos disponibles. | Sustituir la tecnología o simplificar la funcionalidad si no resulta viable.
R-19 | Falta de coordinación entre los integrantes del equipo. | Equipo | Media | Medio | Medio | Definir responsables y mantener comunicación sobre los avances. | Reorganizar tareas y establecer prioridades para recuperar el avance.
R-20 | Un integrante no puede continuar con una actividad asignada. | Recursos humanos | Media | Medio | Medio | Documentar el trabajo y evitar que una función dependa completamente de una persona. | Redistribuir la actividad entre los demás integrantes.
R-21 | Errores introducidos durante modificaciones o actualizaciones. | Técnico | Media | Medio | Medio | Realizar pruebas después de cada cambio importante. | Regresar a la última versión estable y aplicar nuevamente el cambio de forma controlada.
R-22 | Fallas durante la demostración o presentación del sistema. | Operativo | Media | Alto | Alto | Probar previamente el sistema y preparar una versión estable de respaldo. | Utilizar una copia funcional o mostrar evidencias previamente preparadas.
R-23 | Falta de recursos tecnológicos para ejecutar alguna parte del sistema. | Recursos | Baja | Medio | Medio | Identificar los requisitos técnicos antes de implementar. | Utilizar equipos o herramientas alternativas y reducir temporalmente la carga del sistema.
R-24 | Problemas con archivos, imágenes o recursos utilizados por la página. | Técnico | Media | Medio | Medio | Mantener los recursos organizados dentro del proyecto y comprobar sus rutas. | Restaurar los archivos y corregir las referencias afectadas.