## WBS
WBS ID | Nivel | Elemento / Actividad | Descripción | Entregable | Criterio de terminado | Issue | Notas
1 | 1 | Plataforma Web para Hospital | Sistema completo del proyecto. | Sistema hospitalario web | Estructura general del proyecto definida. |  | Proyecto completo
1.1 | 2 | Definición y alcance | Definir propósito, usuarios y alcance general. | Documento de definición | Objetivo, usuarios y alcance documentados. |  | Hito alcanzado
1.1.1 | 3 | Definir objetivo del sistema | Establecer el objetivo general de la página web para hospital. | Objetivo del proyecto | Objetivo redactado y aprobado. |  | Hito alcanzado
1.1.2 | 3 | Definir usuarios y roles | Identificar paciente, médico, nutricionista y administrador. | Catálogo de roles | Roles identificados y documentados. |  | Hito alcanzado
1.2 | 2 | Diseño modular del sistema | Organizar la plataforma en 10 módulos funcionales. | Arquitectura modular | Los 10 módulos están identificados y descritos. |  | Hito alcanzado
1.2.1 | 3 | Gestión de usuarios | Registro, acceso, recuperación de contraseña, roles y perfiles. | Módulo 1 - Gestión de usuarios | Funciones del módulo especificadas. |  | Diseñado
1.2.2 | 3 | Gestión de citas médicas | Disponibilidad, agendamiento, modificación, cancelación, confirmación y recordatorios. | Módulo 2 - Gestión de citas médicas | Funciones del módulo especificadas. |  | Diseñado
1.2.3 | 3 | Consultas virtuales | Videollamadas, chat, observaciones, resúmenes e historial clínico. | Módulo 3 - Consultas virtuales | Funciones del módulo especificadas. |  | Diseñado
1.2.4 | 3 | Administrativo | Documentos, autorizaciones, expedientes, reportes y estadísticas. | Módulo 4 - Administrativo | Funciones del módulo especificadas. |  | Diseñado
1.2.5 | 3 | Nutrición inteligente | Planes personalizados, lista de compras, registro de alimentos y ajustes según progreso. | Módulo 5 - Nutrición inteligente | Funciones del módulo especificadas. |  | Diseñado
1.2.6 | 3 | Seguimiento de salud | Peso, IMC, presión arterial, gráficas, alertas y reportes. | Módulo 6 - Seguimiento de salud | Funciones del módulo especificadas. |  | Diseñado
1.2.7 | 3 | Inteligencia Artificial / Asistente Virtual | Interpretación de análisis, recomendación de especialistas, orientación y apoyo nutricional. | Módulo 7 - Asistente virtual | Funciones del módulo especificadas. |  | Diseñado
1.2.8 | 3 | Seguridad | Autenticación, encriptación, control de acceso, protección médica y respaldos. | Módulo 8 - Seguridad | Funciones de seguridad especificadas. |  | Diseñado
1.2.9 | 3 | Pagos y facturación | Pagos en línea, facturación, historial, métodos de pago y reportes financieros. | Módulo 9 - Pagos y facturación | Funciones del módulo especificadas. |  | Diseñado
1.2.10 | 3 | Recetas médicas electrónicas | Creación, asociación al historial, descarga/envío y registro de tratamientos. | Módulo 10 - Recetas médicas electrónicas | Funciones del módulo especificadas. |  | Diseñado
1.3 | 2 | Desarrollo de módulos | Implementar progresivamente los módulos definidos. | Módulos implementados | Cada módulo desarrollado conforme a su especificación. |  | Trabajo posterior al diseño
1.3.1 | 3 | Implementar Gestión de usuarios | Desarrollar las funciones definidas para usuarios y roles. | Módulo 1 funcional | Funciones implementadas y verificadas. |  | Pendiente según evidencia disponible
1.3.2 | 3 | Implementar Gestión de citas | Desarrollar disponibilidad y gestión de citas. | Módulo 2 funcional | Funciones implementadas y verificadas. |  | Pendiente según evidencia disponible
1.3.3 | 3 | Implementar Consultas virtuales | Desarrollar videollamada/chat y registro de consulta. | Módulo 3 funcional | Funciones implementadas y verificadas. |  | Pendiente según evidencia disponible
1.3.4 | 3 | Implementar módulos 4-10 | Desarrollar Administrativo, Nutrición, Seguimiento, IA, Seguridad, Pagos y Recetas. | Módulos 4-10 funcionales | Funciones implementadas y verificadas. |  | Pendiente según evidencia disponible
1.4 | 2 | Integración y pruebas | Integrar módulos y comprobar el funcionamiento conjunto. | Sistema integrado probado | Flujos principales ejecutados sin errores críticos. |  | Etapa posterior
1.4.1 | 3 | Integrar módulos | Conectar módulos y verificar el flujo de datos. | Versión integrada | Módulos conectados y flujo de datos verificado. |  | Pendiente
1.4.2 | 3 | Realizar pruebas | Comprobar funciones y detectar errores. | Reporte de pruebas | Pruebas registradas y errores críticos corregidos. |  | Pendiente
1.5 | 2 | Documentación y entrega | Preparar documentación y versión final. | Documentación y entrega final | Documentación completa y versión final presentada. |  | Etapa posterior