## Schedule
PROJECT SCHEDULE / GANTT
Planeación formal derivada de la WBS. Complete fechas, duración, dependencia y responsable; la zona de Gantt se pinta automáticamente.
WBS ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Duración (días) | Dependencia | Hito | Estado | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16
1 | Plataforma Web para Hospital | Hernández López Jose Fernando | 2026-08-31 | 2026-11-20 | 82 | - | Si | En progreso | bar: 2026-08-31 to 2026-11-16
1.1 | Definición y alcance | Perez Perez Rafael | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | - | Si | Completada | 2026-08-31: 1.1
1.1.1 | Definir objetivo del sistema | Hernández López Jose Fernando | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 3 | - | No | Completada | 2026-08-31: 1.1.1
1.1.2 | Definir usuarios y roles | Perez Perez Rafael | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 1.1.1 | No | Completada | 2026-08-31: 1.1.2
1.2 | Diseño modular del sistema | Hernández López Jose Fernando | 2026-09-07 | 2026-09-25 | 19 | 1.1 | No | Completada | 2026-09-07: 1.2; 2026-09-14: 1.2; 2026-09-21: 1.2
1.2.1 | Gestión de usuarios | Cedillo Orozco Alvaro Fabian | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 3 | 1.1.2 | Si | Completada | 2026-09-07: 1.2.1
1.2.2 | Gestión de citas médicas | Cedillo Orozco Alvaro Fabian | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 3 | 1.1.2 | No | Completada | 2026-09-07: 1.2.2
1.2.3 | Consultas virtuales | Cedillo Orozco Alvaro Fabian | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 3 | 1.1.2 | No | Completada | 2026-09-07: 1.2.3
1.2.4 | Administrativo | Cedillo Orozco Alvaro Fabian | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 1.1.2 | No | Completada | 2026-09-07: 1.2.4; 2026-09-14: 1.2.4
1.2.5 | Nutrición inteligente | Cedillo Orozco Alvaro Fabian | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 1.1.2 | No | Completada | 2026-09-14: 1.2.5
1.2.6 | Seguimiento de salud | Cedillo Orozco Alvaro Fabian | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | 1.1.2 | No | Completada | 2026-09-14: 1.2.6
1.2.7 | Inteligencia Artificial / Asistente Virtual | Cedillo Orozco Alvaro Fabian | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 3 | 1.1.2 | No | Completada | 2026-09-14: 1.2.7
1.2.8 | Seguridad | Hernández López Jose Fernando | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 5 | 1.1.2 | No | Completada | 2026-09-14: 1.2.8; 2026-09-21: 1.2.8
1.2.9 | Pagos y facturación | Cedillo Orozco Alvaro Fabian | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 3 | 1.1.2 | No | Completada | 2026-09-21: 1.2.9
1.2.10 | Recetas médicas electrónicas | Cedillo Orozco Alvaro Fabian | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 4 | 1.1.2 | No | Completada | 2026-09-21: 1.2.10
1.3 | Desarrollo de módulos | Cedillo Orozco Alvaro Fabian | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | 1.2 | Si | En progreso | 2026-09-28: 1.3; 2026-10-05: 1.3; 2026-10-12: 1.3; 2026-10-19: 1.3; 2026-10-26: 1.3
En | Implementar Gestión de usuarios | Cedillo Orozco Alvaro Fabian | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | 1.2.1 | No | En progreso | 2026-09-28: 1.3.1
1.3.2 | Implementar Gestión de citas | Cedillo Orozco Alvaro Fabian | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 8 | 1.2.2 | No | No iniciada | 2026-10-05: 1.3.2; 2026-10-12: 1.3.2
1.3.3 | Implementar Consultas virtuales | Cedillo Orozco Alvaro Fabian | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 8 | 1.2.3 | No | No iniciada | 2026-10-12: 1.3.3; 2026-10-19: 1.3.3
1.3.4 | Implementar módulos 4-10 | Ramos Sanchez Gildardo Enrique | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 12 | 1.2.10 | No | No iniciada | 2026-10-19: 1.3.4; 2026-10-26: 1.3.4
1.4 | Integración y pruebas | Ramos Sanchez Gildardo Enrique | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 12 | 1.3 | Si | No iniciada | 2026-11-02: 1.4; 2026-11-09: 1.4
1.4.1 | Integrar módulos | Ramos Sanchez Gildardo Enrique | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 | 1.3.4 | No | No iniciada | 2026-11-02: 1.4.1
1.4.2 | Realizar pruebas | Romero Rayas Andrew Alexis | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | 1.4.1 | No | No iniciada | 2026-11-09: 1.4.2
1.5 | Documentación y entrega | Perez Perez Rafael | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 | 1.4.2 | Si | No iniciada | 2026-11-16: 1.5